****

**ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЮЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛИЦКО-МУГРЕЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.03.2022 года № 22

**О мерах по предупреждению последствий**

**весеннего паводка на реке Лух в 2022 году**

В целях обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к пропуску талых вод, администрация Талицко-Мугреевского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить план мероприятий для подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 году (приложение № 1);

2. Руководителям организаций, учреждений, расположенных на территории Талицко-Мугреевского сельского поселения независимо от форм собственности:

-провести мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций, учреждений и обеспечению жизнедеятельности работников и иных лиц в чрезвычайных ситуациях;

-привести в готовность силы и средства для участия в работах по ликвидации возможных последствий паводка.

3. Финансово - экономическому отделу администрации Талицко-Мугреевского сельского поселения создать резервы финансовых средств для своевременного финансирования работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Обнародовать данное Постановление в соответствии со ст. 44 Устава Талицко-Мугреевского сельского поселения.

**Глава Талицко-Мугреевского**

**сельского поселения Р.С. Заплаткин**

Приложение № 1

к Постановлению

администрации Талицко-Мугреевского

сельского поселения

 от 15.03.2022 года № 22

**ПЛАН**

**мероприятий для подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса**

**к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья**

**в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныйза исполнение | Отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести заседание КЧС и ОПБ ТСП с повесткой «Оценка складывающейся ситуации и принятие соответствующих решений» | До 20.03.2022 | Глава Т-М СП |  |
| 2 | Провести комиссионное обследование объектов, расположенных на правом берегу реки Лух | До 20.03.2022 | Отдел по общим вопросам администрацииТ-М СП |  |
| 3 | Сформировать на период паводка дежурную бригаду, составить график ее работы | До 20.03.2022 | Директор МУП«ЖКХ Талицкий» |  |
| 4 | Провести профилактические работы на станции водозабора на реке Лух, подготовив ее к бесперебойной работе в период весеннего половодья | До 01.04.2022 | Директор МУП«ЖКХ Талицкий» |  |
| 5 | Осуществлять контроль за уровнем воды в реке Лух | Ежедневно,с начала паводкого периода | Отдел по общим вопросам администрацииТ-М СП |  |
| 6 | Провести профилактическую работу о способах защиты при наводнениях среди населения | До 25.03.2022 | Отдел по общим вопросам администрацииТ-М СП |  |
| 7 | Организовать очистку от снега, наледи территории населенных пунктов поселения, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, обеспечив очистку от наледи и сосулек кровель жилого фонда | Март | Отдел по общим вопросам администрацииТ-М СП |  |
| 8 | Оценка ущерба, нанесенного паводком объектам экономики | По факту произошедшей ЧС | Глава Т-М СП |  |
| 9 | Оформление документации на получение денежных средств для компенсации ущерба, нанесенного паводком объектам экономики | По мере необходимости | Глава Т-М СП |  |
| 10 | Оказание материальной помощи пострадавшим гражданам из резервного фонда Т-МСП | По мере необходимости | Глава Т-М СП |  |